## Sheet1
2024年度安全检查项目清单
序号 | 单位名称 | 日期 | 检查内容 | 整改情况
1 | 珠海世锠金属有限公司储能项目 | 2023.12.26 | 联合市发改局开展春节前光储充配电设施安全检查，对发现问题整改实施闭环跟踪。 | 2023.12.26已现场检查，发现的问题及整改建议共15项，目前已整改完成。
2 | 森宇富通充电站 | 2023.12.26 | 联合市发改局开展春节前光储充配电设施安全检查，对发现问题整改实施闭环跟踪。 | 2023.12.26已现场检查，发现的问题及整改建议共7项，目前已整改完成。
3 | 珠海市铭海投资发展有限公司 | 2024-03-20 | 联合市发改和香洲供电局进行联合安全检查，对发现问题整改实施闭环跟踪。 | 2024.3.20已现场检查，发现的问题及整改建议共4项，目前已整改完成。
4 | 珠海金电电源工业有限公司 | 2024-04-15 | 已对不合格的供应链产品整改完毕并形成闭环。
5 | 珠海市大鹏电子科技有限公司 | 2024-04-26 | 用户用电安全隐患检查，对发现问题整改实施闭环跟踪。 | 已闭环跟踪，全部问题已整改完毕。问题共3项，已全部整改
6 | 珠海市豪会娱乐有限公司 | 2024-04-26 | 用户用电安全隐患检查，对发现问题整改实施闭环跟踪。 | 已闭环跟踪，全部问题已整改完毕。问题共3项，已全部整改
7 | 珠海金发生物材料有限公司 | 2024-05-09 | 开展光储充配电设施安全检查，对发现问题整改实施闭环跟踪。 | 已跟踪区发改局整改情况，项目整改中。
8 | 凌达压缩机有限公司 | 2024-05-09 | 开展光储充配电设施安全检查，对发现问题整改实施闭环跟踪。 | 已跟踪区发改局整改情况，项目整改中。
9 | 平沙电子电气园 | 2024-05-09 | 开展光储充配电设施安全检查，对发现问题整改实施闭环跟踪。 | 已跟踪区发改局整改情况，项目整改中。
10 | 珠海冠宇电源有限公司 | 2024-05-09 | 春节走访用电大客户。5月9日已开展光储充配电设施安全检查，对发现问题整改实施闭环跟踪。 | 2024.5.9已现场检查，发现的问题及整改建议1项，目前已整改完成。
11 | 珠海红塔仁恒包装股份有限公司 | 2024-05-09 | 春节走访用电大客户。5月9日已开展光储充配电设施安全检查，对发现问题整改实施闭环跟踪。 | 已闭环跟踪发现问题整改3项。
12 | 珠海鹏辉能源有限公司 | 2024-05-09 | 春节走访用电大客户。5月9日已开展光储充配电设施安全检查，对发现问题整改实施闭环跟踪。 | 2024.5.9已现场检查，发现的问题及整改建议7项，目前已整改完成6项，剩余1项问题已指导企业整改，企业正在履行内部招标手续。
13 | 珠海亿胜生物制药有限公司 | 2024-05-14 | 开展光储充配电设施安全检查，对发现问题整改实施闭环跟踪。 | 已闭环跟踪发现问题整改4项，余2项未整改。已咨询发改局具体整改情况，项目正在整改中，预计在9月份前完成整改。
14 | 派诺科技金银湾公园停车场 | 2024-05-14 | 开展光储充配电设施安全检查，对发现问题整改实施闭环跟踪。 | 已闭环跟踪，全部问题已整改完毕。问题共6项，已全部整改
15 | 珠海华发大数据中心 | 2024-05-14 | 开展光储充配电设施安全检查，对发现问题整改实施闭环跟踪。 | 已闭环跟踪发现问题整改4项，余3项未整改。已咨询发改局具体整改情况，项目正在整改中，大概需要3个月完成整改。
16 | 世纪鼎利 | 2024-05-14 | 开展光储充配电设施安全检查，对发现问题整改实施闭环跟踪。 | 已闭环跟踪，全部问题已整改完毕。问题共6项，已全部整改
17 | 广珠发电有限责任公司 | 2024-05-16 | 开展光储充配电设施安全检查，对发现问题整改实施闭环跟踪。 | 已闭环跟踪，全部问题已整改完毕。问题共6项，已全部整改
18 | 海油发展珠海管道工程有限公司 | 2024-05-16 | 开展光储充配电设施安全检查，对发现问题整改实施闭环跟踪。 | 已闭环跟踪，全部问题已整改完毕。问题共7项，已全部整改
19 | 金湾发电有限公司 | 2024-05-16 | 开展光储充配电设施安全检查，对发现问题整改实施闭环跟踪。 | 已闭环跟踪，全部问题已整改完毕。问题共4项，已全部整改
20 | 珠海国能新材料股份有限公司 | 2024-05-17 | 开展光储充配电设施安全检查，对发现问题整改实施闭环跟踪。 | 已闭环跟踪，全部问题已整改完毕。问题共7项，已全部整改
21 | 珠海市高新区港湾2号光储充直柔一体化项目 | 5月 | 开展光储充配电设施安全检查，对发现问题整改实施闭环跟踪。 | 已跟踪区发改局整改情况，项目整改中。
22 | 珠海格力2.24MW/6.4MWh动力电池梯次利用储能示范电站 | 5月 | 开展光储充配电设施安全检查，对发现问题整改实施闭环跟踪。 | 已跟踪区发改局整改情况，项目整改中。
23 | 金湾发电公司3、4号机组AGC混合储能辅助调频研究及应用项目 | 5月 | 开展光储充配电设施安全检查，对发现问题整改实施闭环跟踪。 | 已跟踪区发改局整改情况，项目整改中。
24 | 格力钛新能源股份有限公司园区级风光储充一体化示范项目 | 5月 | 开展光储充配电设施安全检查，对发现问题整改实施闭环跟踪。 | 已跟踪区发改局整改情况，项目整改中。
25 | 银隆新能源储能充电站建设项目 | 5月 | 开展光储充配电设施安全检查，对发现问题整改实施闭环跟踪。 | 已跟踪区发改局整改情况，项目整改中。
26 | 钰海天然气热电联产工程项目电化学储能辅助调频系统技术改造项目 | 5月 | 开展光储充配电设施安全检查，对发现问题整改实施闭环跟踪。 | 已跟踪区发改局整改情况，项目整改中。
27 | 珠海市金湾区椿田机械科技有限公司0.5MWp屋顶分布式光伏发电项目及1MWh储能项目 | 5月 | 开展光储充配电设施安全检查，对发现问题整改实施闭环跟踪。 | 已跟踪区发改局整改情况，项目整改中。
28 | 珠海西站电子信息园储能电站项目 | 5月 | 开展光储充配电设施安全检查，对发现问题整改实施闭环跟踪。 | 已跟踪区发改局整改情况，项目整改中。
29 | 110kV明珠站10kV金鸡西甲线网架完善工程（二期） | 5月 | 开展光储充配电设施安全检查，对发现问题整改实施闭环跟踪。 | 已跟踪区发改局整改情况，项目整改中。
30 | 珠海市润星泰电器有限公司用户侧储能项目 | 5月 | 开展光储充配电设施安全检查，对发现问题整改实施闭环跟踪。 | 已跟踪区发改局整改情况，项目整改中。
31 | 珠海市铭祥汽车工业有限公司1.032MW/2.064MWh储能项目 | 5月 | 开展光储充配电设施安全检查，对发现问题整改实施闭环跟踪。 | 已跟踪区发改局整改情况，项目整改中。
32 | 珠海华冠科技股份有限公司储能电站项目 | 5月 | 开展光储充配电设施安全检查，对发现问题整改实施闭环跟踪。 | 已跟踪区发改局整改情况，项目整改中。
33 | 格力能源电化学储能辅助AGC调频及黑启动项目 | 5月 | 开展光储充配电设施安全检查，对发现问题整改实施闭环跟踪。 | 已跟踪区发改局整改情况，项目整改中。
34 | 福慧长者家园 | 2024-08-12 | 与民政局联合安全检查及问题整改 | 已将整改措施意见提交民政局，后续跟进整改情况，问题已全部整改
35 | 爱晖护老院 | 2024-08-12 | 与民政局联合安全检查及问题整改 | 已将整改措施意见提交民政局，后续跟进整改情况，问题已全部整改
36 | 拱北社区养老服务中心 | 2024-08-12 | 与民政局联合安全检查及问题整改 | 已将整改措施意见提交民政局，后续跟进整改情况，问题已全部整改
37 | 乐百年护老中心 | 2024-08-12 | 与民政局联合安全检查及问题整改 | 已将整改措施意见提交民政局，后续跟进整改情况，问题已全部整改
38 | 朝晖护老院 | 2024-08-12 | 与民政局联合安全检查及问题整改 | 已将整改措施意见提交民政局，后续跟进整改情况，问题已全部整改
39 | 吉大社区养老服务中心 | 2024-08-12 | 与民政局联合安全检查及问题整改 | 已将整改措施意见提交民政局，后续跟进整改情况，问题已全部整改
40 | 翠香社区养老服务中心 | 2024-08-12 | 与民政局联合安全检查及问题整改 | 已将整改措施意见提交民政局，后续跟进整改情况，问题已全部整改
41 | 湾仔社区养老服务中心 | 2024-08-13 | 与民政局联合安全检查及问题整改 | 已将整改措施意见提交民政局，后续跟进整改情况，问题已全部整改
42 | 作物村股份工厂#1配电房 | 2024-08-21 | 与香洲区应急局、香洲供电局联合安全检查及问题整改 | 已全部整改
43 | 作物村股份工厂#2配电房 | 2024-08-21 | 与香洲区应急局、香洲供电局联合安全检查及问题整改 | 已全部整改
44 | 众力五金加工厂（11号厂房G区） | 2024-08-21 | 与香洲区应急局、香洲供电局联合安全检查及问题整改 | 已全部整改
45 | 湾仔社区有成机械（厂房） | 2024-08-21 | 与香洲区应急局、香洲供电局联合安全检查及问题整改 | 已全部整改
46 | 湾仔社区物料仓库（仓库） | 2024-08-21 | 与香洲区应急局、香洲供电局联合安全检查及问题整改 | 已全部整改
47 | 湾仔社区杰玲住宿（出租屋） | 2024-08-21 | 与香洲区应急局、香洲供电局联合安全检查及问题整改 | 已全部整改
48 | 湾仔社区能发商务公寓（旅店） | 2024-08-21 | 与香洲区应急局、香洲供电局联合安全检查及问题整改 | 已全部整改
49 | 华达工业区2号楼配电房 | 2024-08-21 | 与香洲区应急局、香洲供电局联合安全检查及问题整改 | 已全部整改
50 | 上冲纺织城箱变配电设施 | 2024-08-21 | 与香洲区应急局、香洲供电局联合安全检查及问题整改 | 已全部整改
51 | 栢宁配电站 | 2024-08-21 | 与香洲区应急局、香洲供电局联合安全检查及问题整改 | 已全部整改
52 | 10kV 南溪村支线#1-4 杆线 | 2024-08-21 | 与香洲区应急局、香洲供电局联合安全检查及问题整改 | 已全部整改
53 | 珠海市香洲古典鹏森家具厂 | 2024-08-21 | 与香洲区应急局、香洲供电局联合安全检查及问题整改 | 已全部整改
54 | 东坑新六街配电站 | 2024-08-21 | 与香洲区应急局、香洲供电局联合安全检查及问题整改 | 已全部整改
55 | 南洋铺驾训场 | 9月11-12日 | 街道办应急发邀请函邀请行协专家再次对街道办进行电气线路整改检查 | 已将整改措施意见转发给凤山街道办，后续跟进整改9项，已整改7项。
56 | 凤山别墅区 | 9月11-12日 | 街道办应急发邀请函邀请行协专家再次对街道办进行电气线路整改检查
57 | 华亿农庄鱼塘区域用电线路 | 9月11-12日 | 街道办应急发邀请函邀请行协专家再次对街道办进行电气线路整改检查
58 | 珠海前山美仑国际酒店小桔充电汽车充电站 | 2024-09-25 | 与市发改局联合安全检查及问题整改 | 已将整改措施意见提交市发改局，后续跟进整改情况，共4项问题
59 | 汉庭酒店（珠海前山明 珠南路店）珠海小可乐汽车充电站 | 2024-09-25 | 与市发改局联合安全检查及问题整改 | 已将整改措施意见提交市发改局，后续跟进整改情况，共4项问题
60 | 极氪能源汽车充电站（珠海朗悦酒店 极冲站） | 2024-09-25 | 与市发改局联合安全检查及问题整改 | 已将整改措施意见提交市发改局，后续跟进整改情况，共3项问题
61 | 三灶镇海澄存太平街53号楼层 | 2024-09-26 | 与市发改局联合安全检查及问题整改 | 已将整改措施意见提交市发改局，后续跟进整改情况，共4项问题
62 | 珠海麒宝新能源科技有限责任公司汽车充电站 | 2024-09-27 | 与市发改局联合安全检查及问题整改 | 已将整改措施意见提交市发改局，后续跟进整改情况，共12项问题
63 | 珠海市越羽新能源有限公司 | 2024-09-26 | 与市发改局联合安全检查及问题整改 | 已将整改措施意见提交市发改局，后续跟进整改情况，共4项问题
64 | 珠海古鑫电子 | 2024-09-26 | 与市发改局联合安全检查及问题整改 | 已将整改措施意见提交市发改局，后续跟进整改情况，共4项问题
65 | 三灶镇月塘西街39号楼层 | 2024-09-26 | 与市发改局联合安全检查及问题整改 | 已将整改措施意见提交市发改局，后续跟进整改情况，共3项问题
66 | 广东鹏赋电力建设有限公司汽车充电站 | 2024-09-27 | 与市发改局联合安全检查及问题整改 | 已将整改措施意见提交市发改局，后续跟进整改情况，共11项问题
67 | 蔚来充电站（金山软件园站） | 2024-09-29 | 与市发改局联合安全检查及问题整改 | 已将整改措施意见提交市发改局，后续跟进整改情况，共6项问题
68 | 珠海银积科技有限公司 | 2024-09-29 | 与市发改局联合安全检查及问题整改 | 已将整改措施意见提交市发改局，后续跟进整改情况，共8项问题
69 | 珠海安旭科技有限公司（北理工超级充电站） | 2024-09-29 | 与市发改局联合安全检查及问题整改 | 已将整改措施意见提交市发改局，后续跟进整改情况，共4项问题
70 | 珠海格力能源环境技术有限公司 | 2024-09-29 | 与市发改局联合安全检查及问题整改 | 已将整改措施意见提交市发改局，后续跟进整改情况，共6项问题
71 | 诺优康光伏电站 | 2024-09-29 | 与市发改局联合安全检查及问题整改 | 已将整改措施意见提交市发改局，后续跟进整改情况，共7项问题
72 | 广东粤电珠海海上风电有限公司 | 2024-10-22 | 与市发改局联合安全检查及问题整改 | 已将整改措施意见提交市发改局，后续跟进整改情况，共13项问题